## Chức năng
Mã | Nghiệp vụ | Trạng thái | Bằng chứng trong code
BR1 | Đăng nhập / đăng xuất / đổi mật khẩu | Đã triển khai | POST /auth/login, /me, /logout, /change-password; ProtectedRoute; ChangePasswordModal
BR2 | Thêm mới Bí thư cơ sở | Đã triển khai | POST /secretaries; SecretaryModal; ảnh đại diện; tạo tài khoản kèm hồ sơ; zod
BR3 | Cập nhật thông tin | Đã triển khai | PUT /secretaries/:id
BR4 | Xem chi tiết | Đã triển khai | GET /secretaries/:id
BR5 | Tìm kiếm / lọc / phân trang | Đã triển khai | GET /secretaries (tên, đơn vị, trạng thái, accountStatus)
BR6 | Xóa (xóa mềm, chặn khi đang tại chức) | Đã triển khai | DELETE /secretaries/:id; deletedAt; ConfirmDialog
BR7 | Báo cáo theo khu vực + xuất Excel | Đã triển khai | GET /reports/by-area, /reports/export (exceljs); trang Reports
BR8 | Cấp / khóa tài khoản | Đã triển khai | GET /accounts, PATCH /accounts/:id/status; trang Accounts
RB8 | Nhật ký hoạt động | Đã triển khai | Model AuditLog; GET /audit-logs; trang AuditLogs
- | Phân quyền theo địa bàn | Đã triển khai | scopeOf / inScope: chỉ thao tác trong đơn vị của mình và đơn vị con
- | Chính sách đăng nhập (khóa khi sai nhiều lần) | Một phần | failedLoginCount, lockedUntil; chưa rõ thời hạn phiên / chính sách mật khẩu
- | Quản lý Phó Bí thư và số Đoàn viên | Đã triển khai | Enum PHO_BI_THU; Unit.memberCount
- | Quản lý cán bộ cấp trên (ngoài tài liệu) | Đã triển khai | /officers: tạo, khóa, reset mật khẩu; tạo ADMIN đầu tiên qua biến môi trường
7.4 | Xuất PDF báo cáo | Chưa có | Mới có Excel
7.5 | In báo cáo | Chưa có
4.7 | Xóa hàng loạt | Chưa có | Chỉ có DELETE /:id
4.6 | Xuất Excel từ trang danh sách Bí thư | Một phần | Mới thấy qua /reports/export
5.3 | In / export từ trang xem chi tiết | Chưa có
4.1 | SSO / OTP / quên mật khẩu / chọn vai trò | Chưa có | Không thấy route hay màn hình
6 | Hướng dẫn sử dụng, Cài đặt (menu Hệ thống) | Chưa có | Chưa có trang
- | Ghi log VIEW / SEARCH / EXPORT | Một phần | Enum có đủ; chưa kiểm tra controller ghi hết
- | Màn hình cho vai trò SECRETARY | Chưa có | Route chỉ cho SUPERIOR và ADMIN
13.2-8 | Tích hợp AI (Gemini) | Chưa có | Tùy chọn theo tài liệu

## Lộ trình
Bước | Nội dung | Trạng thái
1 | Dựng dự án, Prisma, seed đơn vị và tài khoản cấp trên | Đã triển khai
2 | Đăng nhập / đăng xuất, middleware chặn khi chưa đăng nhập | Đã triển khai
3 | Danh sách + tìm kiếm / lọc + phân trang | Đã triển khai
4 | Thêm mới, sửa, xem chi tiết | Đã triển khai
5 | Xóa mềm + modal xác nhận + chặn khi đang tại chức | Đã triển khai
6 | Cấp / khóa tài khoản, nhật ký hoạt động | Đã triển khai
7 | Xuất Excel, thống kê theo khu vực | Một phần (thiếu PDF / in)
8 | Tích hợp AI (tùy chọn) | Chưa có

## Công nghệ
Hạng mục | Đề xuất | Thực tế | Ghi chú
Frontend | React + Vite + TS | Có
UI | Tailwind + shadcn/ui | Tailwind | Không thấy shadcn/ui
Gọi API | TanStack Query + Axios | Có
Form | React Hook Form + Zod | Chỉ Zod phía server | Không thấy React Hook Form
Bảng | TanStack Table | Tự viết
Backend | Express + TS + Prisma | Có
Database | SQLite dev / PostgreSQL deploy | PostgreSQL | docker-compose.yml
Đăng nhập | JWT + bcrypt | Có | bcryptjs
Excel | exceljs | Có
Bảo mật | helmet, cors, dotenv | Có helmet
Deploy | Vercel/Render/Neon | render.yaml